| Принята на заседании совета школы Протокол № 1 от 15.03.2022 | Принята на заседании педагогического совета МОУ Скудинская ООШ Протокол № 4 от 21.03. 2022 |
| --- | --- |

Программа профессионального роста педагогов

ПРОГРАММА АНТИРИСКОВЫХ МЕР

по направлению

«Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации» на 2022 год

Цель	реализации	Программы:	Создание	внутришкольной	системы	повышения	квалификации	как	средства	повышения профессиональной компетенции и мотивации педагогов.

Задачи:

1.	Разработать	школьную	Программу	профессионального	роста	педагогов,	включающую	механизмы	выявления	дефицитов	и обеспечивающую развитие профессиональных компетенций;

-Определить целевые ориентиры по развитию профессиональной компетентности педагогического персонала и развитию ОУ;

-Создать диагностический пакет для исследования уровня развития профессиональной компетентности педагогов;

-Мотивировать педагогов на постоянное саморазвитие, повышение квалификации, высокий результат;

-Повысить психолого-педагогические компетентности педагогических работников;

-Организовать научное и методическое сопровождение для полноценной самореализации индивидуальных творческих замыслов педагогов.

Методы сбора и обработки информации:

- Анализ результатов диагностики дефицитов методической компетенции педагогических работников;

- Диагностика уровня профессионализма педагогов;

- Оценочные листы уроков и внеклассных занятий;

- Аналитические справки.

Срок реализации- 2022-

Первый этап (апрель 2022 года) – подготовительный.

Цель: разработка и утверждение программы антирисковых мер.

Второй этап: (май-ноябрь 2022 года) – экспериментально-внедренческий. Цель: реализация плана мероприятий по достижению целей и задач.

Третий этап (декабрь 2022 года) – этап итогового контроля. Цель: подведение итогов реализации программы.

Целевые показатели:

- Доля педагогических работников, участвующих в конкурсах профессионального мастерства (не менее 30 %);

- Доля педагогических работников, для которых разработан и реализуется индивидуальный план развития педагога (не менее 90 %);

- Доля педагогов, принявших участие в работе профессиональных сообществ, методических объединений, рабочих/творческих групп100%

Основные меры/мероприятия по достижению цели

1 Проведение диагностики дефицитов методической компетентности педагогических работников;

- Анализ результатов диагностики дефицитов методической компетенции педагогических работников;

- Планирование курсов ПК по функциональной грамотности;

- Проведение педагогами (прошедшими курсовую подготовку) семинаров, обучающих тренингов, мастер-классов;

- Разработка актуальных для школы карт посещения уроков «Анализ современного урока»;

- Организация взаимопосещения уроков с последующим самоанализом и анализом.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

- Апробация программы профессионального роста педагогов, включающая механизмы выявления дефицитов и обеспечивающая развитие профессиональных компетенций

- Создан диагностический пакет для исследования уровня развития профессиональной компетентности педагогов 3.Сформирована внутришкольная система повышения квалификации;

- 100 % педагогов, имеют план работы над индивидуальной методической темой, составленный в контексте выявленных дефицитов, и реализуют его в практической деятельности;

- Разработана актуальная для школы карта посещения урока «Анализ современного урока».

- Уровень рискового профиля «Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации» будет снижен.

.

Координаторы: директор школы, замдиректора по УВР

Исполнители Программы: Администрация, педагогический коллектив МОУ Скудинская ООШ

Дорожная карта

реализации Программы антирисковых мер по направлению

«Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации» на 2022 год

| Задачи | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработать школьную Программу профессионального роста педагогов, включающую механизмы выявления дефицитов и обеспечивающую развитие профессиональных компетенций | Работа рабочей группы по разработке школьной Программы профессионального роста педагогов, включающую механизмы выявления дефицитов и обеспечивающую развитие профессиональных компетенций | Апрель –май 2022 | Администрация школы | Педагоги , администраци я школы |
| Определить целевые ориентиры по развитию профессиональной компетентности педагогического персонала и развитию ОУ | Создание диагностического пакета для исследования уровня развития профессиональной компетентности педагогов Диагностика дефицитов методической компетентности педагогов Анализ результатов диагностики дефицитов методической компетенции педагогов | Май 2022 май 2022 | Администра ция школы Администрация школы Администрация школы | Администра- ци я школы Администра- ци я школы |
| Мотивировать педагогов на постоянное саморазвитие, повышение квалификации, высокий результат | Фестиваль Педагогических идей Планирование курсов ПК по функциональной грамотности | Декабрь 2022 Апрель-декабрь 2022 | Администрация школы Администрация школы | Педагоги, администраци я школы, Педагоги |

| Повысить психолого- педагогические компетентности педагогических работников | Разработка актуальных для школы карт посещения уроков «Анализ современного урока» Мероприятия по обмену опытом, в том числе взаимопосещения уроков с последующим самоанализом и анализом. Проведение педагогами (прошедшими курсовую подготовку) семинаров, обучающих тренингов, мастер- классов. | Апрель-май 2022 Апрель-декабрь 2022 Апрель-декабрь 2022 | Администрация школы | Администраци я школы Педагоги, администраци я школы, Педагоги, администраци я школы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организовать научное и методическое сопровождение для полноценной самореализации индивидуальных творческих замыслов педагогов. | Семинар «Освоение всеми педагогическими работниками ИКТ до уровня свободного самостоятельного использования их в качестве, как современного средства информационного обмена, так и эффективного педагогического средства» | Апрель-декабрь 2022 | Администрация школы | Педагоги, администраци я школы |